## GanttChart-updated
Task | Start | Duration | Resource | Owner | End
Getting Organized | 2016-04-28 | 50 | A |  | 2016-06-17
Setting Up Github | 2016-05-01 | 7 | B |  | 2016-05-08
Personas | 2016-05-01 | 90 | C |  | 2016-07-30
Problem Scenarios | 2016-07-28 | 90 | C |  | 2016-10-26
Solutions | 2016-07-28 | 90 | C |  | 2016-10-26
Identify Persona Gaps | 2016-08-02 | 21 |  |  | 2016-08-23
Contact Strategy | 2016-08-09 | 21 |  |  | 2016-08-30
Interview Additional Users | 2016-08-30 | 60 |  |  | 2016-10-29
Review Problems/Solutions | 2016-09-13 | 75 | A |  | 2016-11-27
Marketing Strategy | 2016-10-04 | 60 | B |  | 2016-12-03
Identify Institutional Partners | 2016-11-01 | 45 |  |  | 2016-12-16
Implementation Plans | 2016-11-01 | 45 |  |  | 2016-12-16
Report Writing | 2016-12-06 | 30 | B |  | 2017-01-05
Formulas:
End = [Start]+[Duration]